Поэтапный перечень работ определенных в документе МАГАТЭ NG-G-3.1

Документ МАГАТЭ выделяет три фазы развития инфраструктуры ядерной энергетики, завершающиеся соответствующими вехами (Milestones).

| Фаза | Веха | Описание фазы |
| --- | --- | --- |
| Фаза 1: Предварительные рассмотрения | Веха 1: Готовность принять обоснованное обязательство по ядерной программе | Рассмотрения перед принятием решения о запуске ядерно-энергетической программы. |
| Фаза 2: Подготовительные работы | Веха 2: Готовность объявить тендер на первую АЭС | Подготовительная работа к строительству АЭС после принятия политического решения. |
| Фаза 3: Деятельность по реализации | Веха 3: Готовность к вводу в эксплуатацию и эксплуатации первой АЭС | Деятельность по реализации первой АЭС. |

Ниже представлен перечень работ по каждой из фаз.

Фаза 1: Предварительные рассмотрения (До Вехи 1)

Основной исполнитель на этом этапе — Организация по внедрению ядерно-энергетической программы (NEPIO), созданная Правительством. Заказчик работ — как правило, Правительство/NEPIO.

| Вид работ | Краткое описание работ/задачи | Заказчик (Обычно) |
| --- | --- | --- |
| Национальная позиция | Разработка всестороннего исследования (комплексный отчет) о приверженностях и обязательствах, связанных с ядерной энергетикой. | Правительство/NEPIO |
| Национальная позиция/Электросеть | Оценка роли и жизнеспособности ядерной энергетики в долгосрочном энергетическом плане страны (включая анализ потребностей в энергии и совместимости с электросетью). | Правительство/NEPIO |
| Радиационная защита | Разработка понимания дополнительных опасностей, связанных с АЭС, и необходимости усовершенствования национальных законов и программ. | Правительство/NEPIO |
| Законодательная база | Фундаментальное понимание требований к законодательной базе (включая международные договоры, ядерное право, регулирующие органы). | Правительство/NEPIO |
| Регулирующая база | Определение основных элементов регулирующей базы (независимый регулирующий орган, функции, ресурсы, отношения с другими организациями). | Правительство/NEPIO |
| Кадры | Определение знаний и навыков, необходимых для программы, оценка существующих возможностей, разработка плана развития и поддержания кадровой базы. | Правительство/NEPIO |
| Финансирование | Разработка стратегий финансирования и фондирования для всех элементов программы (инфраструктура, регулирующий орган, управление отходами, вывод из эксплуатации, строительство АЭС). | Правительство/NEPIO |
| Связи с заинтересованными сторонами | Проведение опросов общественного мнения, разработка плана взаимодействия с лидерами общественного мнения и другими стейкхолдерами (включая соседние страны). | Правительство/NEPIO |
| Площадка и вспомогательные сооружения | Общие обследования и ранжирование потенциальных площадок, исходя из национальных критериев. | Правительство/NEPIO |
| Ядерное топливо и отходы | Анализ шагов топливного цикла, знание источников поставок и услуг, разработка вариантов стратегии топливного цикла и окончательной утилизации отходов. | Правительство/NEPIO |
| Промышленное участие и закупки | Оценка национальных промышленных возможностей и интереса, разработка политики участия и закупок. | Правительство/NEPIO |
| Безопасность/Физическая защита | Признание требований к безопасности и физической защите, определение необходимого законодательства. | Правительство/NEPIO |

Фаза 2: Подготовительные работы (До Вехи 2)

Основные исполнители на этом этапе — Правительство/NEPIO (как руководящий орган), Регулирующий орган и Организация-владелец/оператор (или коммунальное предприятие).

| Вид работ | Краткое описание работ/задачи | Заказчик (Обычно) |
| --- | --- | --- |
| Национальная позиция | Введение в действие законодательства, создание/расширение регулирующего органа, разработка политики ядерного топливного цикла, финансового и организационного механизмов для владения и эксплуатации. | Правительство/NEPIO |
| Финансирование | Разработка и реализация финансового плана, обеспечение надежного источника финансирования, принятие необходимого финансового законодательства/гарантий. | Правительство/NEPIO, Владелец/Оператор |
| Ядерная безопасность | Разработка и принятие норм, правил и стандартов по выбору площадки, проектированию, строительству и эксплуатации. Оценка культуры безопасности. | Регулирующий орган |
| Регулирующая база | Создание и наделение полномочиями регулирующего органа, разработка регламентов и кодексов, определение критериев приемлемости проекта, разработка процесса лицензирования. | Регулирующий орган |
| Кадры | Найм персонала для разработки тендерной документации и критериев оценки. Начальное обучение и подготовка остального персонала. Разработка планов по укомплектованию и обучению персонала регулирующего органа и оператора. | Владелец/Оператор, Правительство/NEPIO, Регулирующий орган |
| Проектный менеджмент | Назначение владельца/оператора, создание системы управления, найм и обучение персонала для управления проектом. | Владелец/Оператор |
| Технологии и топливный цикл | Выбор предпочтительной технологии, разработка стратегии топливного цикла (закупки, переработка, хранение). | Владелец/Оператор |
| Законодательная база | Принятие всего необходимого законодательства (финансы, ответственность, регулирующий орган, SSAC, охрана труда, безопасность). | Правительство/NEPIO |
| Гарантии (МАГАТЭ) | Создание и обеспечение функционирования эффективной Государственной системы учета и контроля ядерного материала (SSAC). Раннее предоставление информации МАГАТЭ. | Правительство/NEPIO |
| Электросеть | Детальные исследования по расширению/модернизации сети, планы и финансирование. | Электрическое коммунальное предприятие (Владелец/Оператор) |
| Площадка и сооружения | Детальная характеристика и обеспечение площадки(ок), включение характеристик в тендерную спецификацию, планирование улучшения местной инфраструктуры, начало мониторинга окружающей среды. | Владелец/Оператор |
| Экологическая защита | Проведение экологических исследований, определение экологических чувствительностей и включение требований в тендерную документацию. | Владелец/Оператор |
| Аварийное планирование | Разработка основных положений планов аварийного реагирования и концепции операций, проведение оценки угроз. | Владелец/Оператор |
| Безопасность/Физическая защита | Разработка и обнародование законов о безопасности/физической защите, определение требований к безопасности, установление протоколов с правоохранительными органами. | Правительство/NEPIO, Владелец/Оператор |
| Промышленное участие/Закупки | Реалистическая оценка возможностей национальных поставщиков. Разработка программ и процедур закупок. | Владелец/Оператор |

Фаза 3: Деятельность по реализации (До Вехи 3)

Основные исполнители на этом этапе — Владелец/Оператор, Регулирующий орган и Правительство.

| Вид работ | Краткое описание работ/задачи | Заказчик (Обычно) |
| --- | --- | --- |
| Проектный менеджмент | Оценка тендерных предложений, подписание контракта, получение финансирования, реализация стратегии лицензирования, завершение строительства. | Владелец/Оператор |
| Кадры | Полный штат персонала оператора, регулятора, обслуживающих организаций, получение лицензий/сертификатов. Планы преемственности и развития персонала. | Владелец/Оператор, Регулирующий орган |
| Регулирующая база | Окончательное утверждение правил/стандартов, подтверждение компетентности лицензиата, выдача лицензий и разрешений на эксплуатацию/критичность, наличие инспекционных программ. | Регулирующий орган |
| Финансирование | Обеспечение финансирования вывода из эксплуатации, долгосрочного обращения с ОЯТ и РАО. | Правительство/Владелец/Оператор |
| Электросеть | Выполнение планов по модернизации/расширению сети, координация операций, тестирование надежности сети и резервных источников питания. | Электрическое коммунальное предприятие (Владелец/Оператор) |
| Площадка и сооружения | Обеспечение полной функциональности всех площадочных служб, безопасности, экологического мониторинга и аварийного планирования. | Владелец/Оператор |
| Аварийное планирование | Финализация, внедрение и тестирование планов аварийного реагирования, включая учения. | Владелец/Оператор, Правительство/Местные власти |
| Безопасность/Физическая защита | Утверждение проектной угрозы (DBT), проектирование, строительство и тестирование системы физической защиты, обучение персонала и сил реагирования. | Правительство/Владелец/Оператор |
| Ядерное топливо и отходы | Договоры на перегрузку топлива, строительство хранилища ОЯТ на площадке, планы реализации временного хранения ОЯТ и готовность к приему низко- и среднеактивных отходов. | Владелец/Оператор, Правительство |